## Feuil1
Etape | Date de début | Durée | Date de fin
Implémentation de la détection de langue + nettoyage et tokenisation | 2025-07-07 | 4 | 2025-07-10
Prise en main du sujet, exploration des modèles (M2M100, NLLB-200, Helsinki-NLP,SeamlessM4Tv2) Intégration des modèles(NLLB-200,SeamlessM4Tv2) choisies via Hugging face | 2025-07-11 | 6 | 2025-07-16
Formation Latex | 2025-07-17 | 15 | 2025-07-31
Implementation du traducteur de pdf via le modèle NLLB-200 | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-03
Finalisation du pipeline + Livrables finaux+documentation technique+Test final | 2025-08-04 | 28 | 2025-08-31